BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

bases integradas

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

  - CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. - Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. - En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. - Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

  - ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. - En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. - No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

  - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

  - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

  - CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

  - SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

  - RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

  - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. - A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. - El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

  - GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

    - GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

  - VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

  - REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

  - PENALIDADES

- PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

- OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

  - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | Municipalidad Distrital de Huayana |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20288749443 |
| Domicilio legal | : | PLAZA DE ARMAS S/N HUAYANA |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 4, 316,536.74 (Cuatro Millones Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y Seis con 74/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2020.

| Valor Referencial (VR) | Límites |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inferior | Superior |
| S/ 4, 316,536.74 (Cuatro Millones Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y Seis con 74/100 Soles) | S/ 3, 884,883.07 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 07/100 Soles) | S/ 4, 748,190.41 (Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Noventa con 41/100 Soles) |

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

| Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación | : | Resolución de Alcaldia N° 057-2020-MDH/ALC de fecha 10/07/2020 |
| --- | --- | --- |
| Documento y fecha de aprobación del expediente técnico | : | Resolución de Alcaldia N° 033-2020-MDH/ALC de fecha 20/04/2020 |
| Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder | : | No corresponde |

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

| Pagar en | : | Caja de la Municipalidad Distrital de Huayana |
| --- | --- | --- |
| Recoger en | : | Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Huayana |
| Costo de bases | : | Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) |
| Costo del expediente técnico | : | Impreso: S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles) Digital: S/ 1.00 |

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. - El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

  - ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

  - BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el presupuesto del sector público del año fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 070-2020, Decreto De Urgencia Para La Reactivación Económica Y Atención De La Población A Través De La Inversión Pública Y Gasto Corriente, Ante La Emergencia Sanitaria Producida Por El Covid-19.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

- Decreto Supremo 103-2020-EF

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y su Modificatoria mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

- Directiva Nº 001-2020 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 28053, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

  - CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

    - Documentación de presentación obligatoria

      - Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)

- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

- Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5)

- El precio de la oferta en Soles y:

- Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

(Anexo Nº 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. - El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. - El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

      - Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

    - Documentación de presentación facultativa:

Precio de la Oferta

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

  - REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- CARTA FIANZA como Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP.

- Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.

- Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales h), i) y j).

- Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

- Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

- Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). - Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. - Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. - En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. - De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. - La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

  - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Huayna, sito plaza de armas S/N del distrito de Huayana.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

  - ADELANTOS

    - ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 15% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

    - ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

  - VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

  - PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

- EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

4.1 GENERALIDADES Y NATURALEZA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239.

TIPO DE PROYECTO	:	INFRAESTRUCTURA EN VÍAS

4.2 UBICACIÓN:

El presente Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Huayana, interviniendo con el proyecto en las vías Jr. Andahuaylas, Jr. Huayana, Jr. Ayacucho, Jr. Francisco Bolognesi, Jr, lima, Jr. Tupac Amaru, Jr. San Martin y Calle s/n 01, dentro de la zona urbana, como se indica en el plano.

LUGAR			:	Huayana

DISTRITO		:	Huayana

PROVINCIA		:	Andahuaylas

DEPARTAMENTO	:	Apurímac

Región Natural			: Sierra

Área				: Semi-urbana y rural

Altitud				: 3196   m.s.n.m.

Latitud Sur 			: Entre las coordenadas 14° 3' 2.5" S (-14.05069835000)

Longitud Oeste			: Entre las coordenadas 73° 36' 33.5" W (-73.60931840000)

El distrito de Huayana políticamente se encuentra ubicado en el departamento de Apurímac, Provincia de Andahuaylas, Geográficamente se ubica al Nor-Este de la Provincia de Andahuaylas en límite con la provincia de Sucre de la Región Ayacucho, en la cuenca de Río Chicha, margen derecha frontera con Sucre-Ayacucho, a una altitud de 3196 m.s.n.m,

Los limites político administrativos del distrito son:

- Por el Sur Este    : Con el Distrito. Pomacocha y Tumayhuaraca

- Por el Nor Oeste : Con el rio Chicha y el Dpto Ayacucho

- Por el Nor Este   : Con el Distrito de Tumayhuaraca

- Por el Oeste        : Con el distrito de Sañayca

La zona de desarrollo del Proyecto se haya ubicado entre las cotas de 3196 m.s.n.m.

Ubicación Cartográfica

Región     Apurímac                 Andahuaylas                     Huayana

AREA DEL PROYECTO

Ubicación de las vías a intervenir JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN Y CALLE S/N 01.

4.3 VÍAS DE ACCESO

El acceso a las localidades beneficiarias es mediante vía terrestre, cuya ruta que conduce hasta llegar a la zona del proyecto es como se indica a continuación:

Ruta 1: Lima - Nazca - Chalhuanca - Andahuaylas (1027 km, aproximadamente) con una duración promedio de 16 horas en auto.

Ruta 2: Lima - Huancavelica - Ayacucho - Chincheros - Andahuaylas (900 km aproximadamente) vía "La Ruta de Los Libertadores" con una duración promedio de 18 horas en auto.

Luego, desde la ciudad de Andahuaylas se debe acceder al distrito de Huayana (Centro de la zona de estudio).

El medio empleado para acceder al área del proyecto es a través de las empresas de transporte Molina, Libertadores, Wari y Chankas; además, se puede acceder a través de ómnibus desde Abancay.

Para llegar a la localidad de Huayana saliendo de la provincia de Andahuaylas a 20 Kms  hasta el distrito de Huancabamba carretera asfaltado y  de ahí con trocha carrozable al distrito de Huayana 90 km, se cuenta con medios de transporte diario compuesto por combi y camionetas; el costo de transporte es de 15 soles por pasajero.

La ciudad tiene las siguientes vías de comunicación más comunes:

Cuadro: Vías de Comunicación

| VIA | TIPO DE TRANSPORTE | RUTA | TIEMPO | COSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEREA | AVION | Lima - Andahuaylas | 55 minutos | S/. 469.23 |
| TERRESTRE | OMNIBUS | Lima - Nazca - Chalhuanca - Andahuaylas | 16 Horas | S/. 150.00 |
| TERRESTRE | OMNIBUS | Lima - Ayacucho - Chincheros - Andahuaylas | 12 Horas | S/. 150.00 |
| TERRESTRE | COMBI /CAMIONETA | Andahuaylas – Huayana (110 km) | 3 hora y 30 minutos | S/. 15.00 |

El tráfico de carga es mínimo y existe con mayor frecuencia en la época de cosecha y siembra, el promedio diario es de 6 unidades por día con una capacidad de carga de 3 toneladas. El costo del transporte de carga es de 800 nuevos soles por tonelada.

Se aprecia la vía principal por donde se llegará el lugar del proyecto

HUAYANA

Andahuaylas

AYACUCHO(Paico)

    - POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Las principales actividades económicas a la cuales están vinculados los pobladores son la agricultura y ganadería, en especial vacunos y ovinos, constituyéndose el 30% de la PEA; en segundo orden se hallan los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores no remunerados, que representan el 18% y 15% de la PEA respectivamente. La producción agrícola y pecuaria se destina principalmente al autoconsumo, lo cual se constituye en una barrera para el intercambio comercial de la zona.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Analizando la estructura poblacional por edad y sexo se tiene que la población comprendida entre los 15 y 60 años de edad constituyen el 55 % de la población total de la localidad y que equivale a la población económicamente activa (PEA), la cual es la principal fuente de ingresos de la zona, dedicándose en forma colectiva al trabajo de los terrenos que disponen, como también pueden trabajar en otros sectores mejorando los ingresos económicos familiares.

La población comprendida entre los 6 y 15 años se desenvuelven dentro de las labores de la producción agropecuaria, este grupo cumple diferentes labores dentro del núcleo familiar, dedicándose principalmente al pastoreo y cuidado de los animales.

El resto de población está constituido por menores de 6 años y ancianos del sector.

En la actualidad en el área de estudio se emplazan 266 familias que hacen una población de 1,063 habitantes asentadas en esta localidad y poseen sus terrenos agrícolas en los sectores.

Las viviendas construidas en esta localidad son en un 100% de material de adobe las paredes y calamina el techo.

El 60% de las viviendas cuentan con servicio de electricidad.

La fuente principal del ingreso económico de los centros poblados es la agricultura, y la ganadería el cual se lleva a pequeña escala, generalmente solo para autoconsumo.

La mayor concentración de la población se encuentra en la capital del mismo distrito (Huayana), pero con frecuencia los pobladores de las comunidades adyacentes acuden a dicho poblado, buscando mayores oportunidades para sus hijos en beneficio de estos.

MOVIMIENTO MIGRATORIOS

Se tiene la presencia de un flujo migratorio interno importante; es decir que los centros poblados pequeños se desplazan principalmente a la capital de Provincia, especialmente los jóvenes que desean continuar sus estudios secundarios y una carrera técnica.

    - PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS

El presente proyecto planteado en las vías Jr. Andahuaylas, Jr. Huayana, Jr. Ayacucho, Jr. Francisco Bolognesi, Jr, lima, Jr. Tupac Amaru, Jr. San Martin y Calle s/n 01, está demarcado dentro de la Zona Urbana, cuenta con servicios básicos de agua entubada, servicio de alcantarillado, es una de las calles importantes del distrito.

La localidad de Huayana, en un 100% cuenta con viviendas de material de adobe y cobertura de calamina, con respecto a los servicios básicos, el área de intervención del proyecto debido a que se desarrollara en áreas urbano cuenta con los servicios:

- Red de agua potable

- Sistema de alcantarillado

- Red Eléctrica

- Teléfono móvil

- Cabina de teléfono güilat

    - Viviendas.

En la localidad de Huayana, los materiales predominantes utilizados en las edificaciones de sus viviendas lo constituyen el adobe, éste representa el 95% y el 5% restante está compuesto por casas construidas en base de material noble y otros. En cuanto al techo de las viviendas los materiales predominantes son la calamina y teja.

Además, alrededor del 90% de las viviendas son propias y el 12% de los pobladores encuestados, han utilizado la infraestructura de su vivienda para instalar un negocio que le ayude a elevar el ingreso mensual de la familia.

En cuanto al grado de hacinamiento en las viviendas de los pobladores de Huayana, se obtuvo como resultado un valor de 4.00 hab/vivienda.

Cuadro Nº 2: DENSIDAD POBLACIONAL

| AÑO | DENSIDAD POBLACIONAL | FUENTE |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 5.00 | Encuestas realizadas en campo (lev. catastral) |

4.4 OBJETIVOS

Entre los objetivos principales se señala lo siguiente:

  - Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Jr. Andahuaylas (cuadra 01-02,03, 04, 05, 06, 07), Jr. Huayana (cuadra 01, 02, 03), Jr. Ayacucho (cuadra 01, 02, 03, 04), Jr. Francisco Bolognesi (cuadra 02,03, 04, 05, 06), Jr, lima (cuadra 01,02, 03, 04), Jr. Tupac Amaru (cuadra 02, 03, 04, 05), Jr. San Martin (cuadra 01, 02, 03) y Calle s/n 01 del Distrito de Huayana, Provincia de Andahuaylas - Apurímac.

  - Mejorar el casco urbano y periferia de la ciudad de Huayana.

  - Mejorar el tránsito vehicular, peatonal e integrar a la vía pavimentada de los Jr Andahuaylas, Jr. Huayana, Jr. Ayacucho, Jr. Francisco Bolognesi, Jr, lima, Jr. Tupac Amaru, Jr. San Martin y Calle s/n 01, dejando embellecida la ciudad ya que los accesos para los vehículos y peatones estarán en buenas condiciones.

  - Evitar las erosiones y arrastre de materiales por efecto de precipitaciones pluviales provenientes de la zona norte (parte altas), las mismas que serán evacuadas por las cunetas con pendientes determinadas para tal fin, mientras no se tenga un sistema unitario de evacuación de aguas pluviales, en la ciudad de Huayana los jirones serán cubiertos por sedimentos y lodos.

4.5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y SOCIO ECONÓMICA.

La intercomunicación vial a través de sus calles en una ciudad urbana es importante pues articular sectores de producción con los de consumo, permite el acceso a servicios públicos y privados, en general permite dinamizar el aspecto productivo, comercial y de servicios, así como el peligro que existe en las temporadas de lluvias con inundaciones y lodos que acumulan al frontis de viviendas.

    - JUSTIFICACION TECNICA

- La sección de vía es variada en los jirones Andahuaylas (cuadra 01-02,03, 04, 05, 06, 07), Jr. Huayana (cuadra 01, 02, 03), Jr. Ayacucho (cuadra 01, 02, 03, 04), Jr. Francisco Bolognesi (cuadra 02,03, 04, 05, 06), Jr, lima (cuadra 01,02, 03, 04), Jr. Tupac Amaru (cuadra 02, 03, 04, 05), Jr. San Martin (cuadra 01, 02, 03) y Calle s/n 01, tal como se indica en la hoja de metrados y los planos, lo cual permite un acceso vehicular.

Por ello se plantea un pavimento rígido, considerando las siguientes sub obras como Veredas de concreto, también variables en  ambos lados de Vías de Andahuaylas (cuadra 01-02,03, 04, 05, 06, 07), Jr. Huayana (cuadra 01, 02, 03), Jr. Ayacucho (cuadra 01, 02, 03, 04), Jr. Francisco Bolognesi (cuadra 02,03, 04, 05, 06), Jr, lima (cuadra 01,02, 03, 04), Jr. Tupac Amaru (cuadra 02, 03, 04, 05), Jr. San Martin (cuadra 01, 02, 03) y Calle s/n 01, Cunetas triangular y  rectangular de evacuación pluvial a=0.30 m con su respectivos cajas de inspección y alcantarillados, como también se consideró muros de contención como soporte de las calles a pavimentar de alturas variables y  colocación de barandas según plano.

- El concreto para el pavimento rígido será de fc= 210 Kg/cm2, e=0.20 m, cunetas triangulare de 30 cm para evacuación de aguas pluviales y rectangular de 0.30 x 0.30 m con tapa de concreto para evacuación de aguas de riego (canal) se colocará concreto fc= 175 Kg/cm2, Veredas concreto fc= 175 Kg/cm2 e=10cm ancho variable de 1.00m a mas según metrado y plano., muros de contención armado fc= 210 Kg/cm2 altura variable.

    - JUSTIFICACION SOCIO ECONÓMICA

La Construcción de este Pavimento permitirá lograr lo siguiente:

Las condiciones de pobreza de los pobladores, los bajos niveles de ingreso y las características de esta parte de la zona, es reflejo del proceso de desarrollo económico nacional y regional.

- En este contexto el explosivo crecimiento demográfico de la ciudad de Huayana y los escasos recursos de los gobiernos locales no permiten satisfacer todas las demandas por servicios públicos y mejoramiento de calles. Por lo que los trabajos que se realizan se hacen priorizando las necesidades más urgentes.

- En consecuencia, se hace necesario plantear estrategias y soluciones, con participación de los vecinos y de los mismos lugareños para ejecutar proyectos y actividades locales.

- El financiamiento del presente Proyecto se hará con el presupuesto del gobierno local con los apoyos de las otras instituciones como son (ministerio de vivienda), quien por fin considera dentro de su presupuesto esta obra, ya que se ha venido gestionando también a otras instituciones gubernamentales de la región de Apurímac y/o privadas o como la transferencia del Gobierno Central con el Decreto Ley 776, sin ninguna respuesta.

  - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El tipo de pavimentación que se construirá será una pavimentación rígida (concreto), la cual tendrá una longitud variable tal como se indica en la hoja de metrados y los planos, con cunetas en ambos sentidos de concreto, Veredas peatonales en ambos lados con ancho variable de 1.00m a 1.20m, tal como se indica en los planos, muros de contención armado de Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV, evacuación de aguas pluviales, cajas de inspección en la intersección de la vía, como se indica en los planos.

METAS DEL PROYECTO

El concreto para las vías será de fc= 210 Kg/cm2, e=0.20 m, cunetas triangular y rectangular de 0.30x0.30 m. para evacuación de aguas pluviales concreto fc= 175 Kg/cm2 y Veredas concreto fc= 175 Kg/cm2 e=10cm ancho variable de 1.00 a 1.20 m según metrado y plano, muros de contención armado fc= 210 Kg/cm2

- Área total de trabajo			   :	   16,345.65 m2,

- Área de la pista concreto (pavimento)      :             10,740.54 m2

- Área de vereda   			  :              3,940.23 m2

- Concreto (emboquillado de piedra h= 0.20m) :	          11.62 m3

- Concreto (pavimento h= 0.20m) 	   :	     2,136.48 m3

- Concreto con sardinel (vereda h=0.10m)    :	     4,308.21 m2

- Longitud de vía				   :	     2,314.70 ml.

- Pendiente de vía (bombeo)		   :	           2.00 %

- Pendiente de cunetas			   :	           2.00 %

- Longitud de Veredas a=variable.	   :	      3,679.80 ml.

- Longitud de muros de contención              :                 176.75 ml

- Cajas de inspección 			   :	          20.00 und

- Alcantarillas				    :	          10.00 und

- Sistema de evacuación de aguas fluviales (cuenta rectangular)    :    927.50 ml

- Sistema de evacuación de aguas fluviales (cuenta triangular)       :  3,039.91 ml

- Rampa Tipo I (R.01)                                                      :            106 Und

- Rampa Tipo II (R.01)                                                      :             07 Und

- Regado continua en Obra  			           :     10740.54 m2

- Nivelación y reposición de caja de agua		           :       163.00 Und

- Nivelación y reposición de caja de desagüe   	           :       163.00 Und

- Nivelación de Tapa de  Buzón                                        :          3.00 Und

- Pintura en Pavimento (continuas)                                   :      3,864.81 m

- Pintura en Pavimento (descontinuas)                             :      1,239.00 m

- Pintura en Sardinel                                                          :      3,967.41 m

- Pintura en Vía, símbolo y letras                                       :       351.60 m2

| CALLE | EMBOQUILLADO DE PIEDRA |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | ÁREA (m2) |
| JR. TUPAC AMARU | 58.12 |
| JR. TUPAC AMARU (C-1) |  |
| TOTAL | 58.12 |

En el distrito cuenta con el sistema de agua potable y sistema de alcantarillado teniendo una antigüedad de un año de construcción de igual forma cuenta con energía eléctrica y telefónica las que están representado en el plano existente del proyecto.

SE DESCRIBE LAS METAS A EJECUTAR POR Jirones

JIRON ANDAHUAYLAS CUADRA  01,02,03, 04, 05, 06, 07-   Este Jr.  Comprende de la primera cuadra hasta la cuadra siete y a su vez es la entrada principal hacia el distrito de Huayana, de igual forma la pavimentación inicia desde la primera cuadra, entrando a la ciudad en el lado derecho se construirá el muro de contención armado con baranda.

En la cuadra tres se encuentra con material cascajo revuelto con lodo efecto de lluvias existe un canal de riego de concreto y las otras cuadras se encuentran con el material arcilla proveniente del lado izquierdo (del cerro) no dejando movilizar a los vehículo y peatones, esto sucede cuando es en épocas de lluvias.

En este jirón, la pendiente es moderado según plano perfil longitudinal, se aprese que no existe un alineamiento uniforme en la construcción de las viviendas.

Se colocará en la pavimentación de las cuadras con afirmado (sub base de0.15m y base de 0.15m en las cuadras 1 y 2) y sub base de 0.20m y base de 0.20m en las cuadras 3,4,5,6,7 según estudio de suelos) por ser el suelo no estable.

La pavimentación del jirón Andahuaylas es de L=466.96m, construcción de vereda lado derecho 472.75 m2 y lado izquierdo 385.92 m2, construcción de muro de contención Tipo I y II (L=67.00m), construcción de alcantarillas 05 und, construcción de canal rectangular de riego (L=71.53m) y 756.77 ml de cuneta triangular.

Se construirá pavimento rígido e=20cm  de concreto fc=210 kg/cm2, vereda  en ambos sentido e=10cm  de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta triangular y cuneta rectangular de 30x30 cm,  construcción de Alcantarillas con concreto fc=175 kg/cm2 y construcción de muro de contención concreto fc=210 kg/cm2,  con ancho  de pavimento de 5.00m, 6.00m y 8.00m, planteando en  dos sentido de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda.

JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 02,03,04, 05, 06-   Este Jr.  Comprende de la segunda cuadra hasta la cuadra sexta y a su vez es la parte alta de la población donde inicia la pavimentación hacia la parte baja, la pavimentación inicia de la segunda cuadra hasta la sexta cuadra, se construirá cuatro alcantarillas (pase de canal de riego en dos sectores), en el lado derecho se construirá el muro de contención armado con baranda de tipo I (quinta cuadra) , en la segunda cuadra se construirá el muro de contención tipo II y en la cuarta cuadra se construirá el muro de contención tipo III .

En la cuadra tres se encuentra con material cascajo revuelto con lodo efecto de lluvias y las otras cuadras se encuentran con el material arcilla proveniente de la parte alta de la población (del cerro) no dejando movilizar a los vehículo y peatones, esto sucede cuando es en épocas de lluvias.

En este jirón, la pendiente es moderado según plano perfil longitudinal, se aprese que no existe un alineamiento uniforme en la construcción de las viviendas.

Se colocará en la pavimentación por ser el suelo es estable en la cuadra 2 (sub base de 0.15 y base de 0.15m) e inestable desde la cuadra 03 hasta la cuadra 06 con afirmado (base de 0.20m y sub base de 0.20m) por ser suelo malo.

La pavimentación del jirón Francisco Bolognesi es de L=336.95m, construcción de vereda lado derecho 321.74 m2 y lado izquierdo 327.11 m2, construcción de muro de contención L=66.95m), construcción de alcantarillas 04 und. construcción de cuneta triangular (L=625.90m).

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en ambos sentidos e=10cm de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta triangular de 30 cm, construcción de Alcantarillas dos unidades con concreto fc=175 kg/cm2 y construcción de muro de contención concreto

fc=210 kg/cm2, con ancho de pavimento de 3.00m, 4.00m, 5.00m y 5.50m, planteando en uno y dos sentidos de vía de la cuadra cuatro a la cuadra quinta, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda

JIRON HUAYANA CUADRA 01, 02, 03.- Este jirón comprende en la parte centro a dos cuadras de la plaza principal de una sola vía, se encuentra con material cascajo revuelto con arcilla (tierra) efecto de la lluvia, existe un canal de concreto de riego en la tercera cuadra

En este Jr. la pendiente es moderado existiendo en ambos sentido caja de desagua y agua deteriorado las que serán demolidas y no está de acuerdo a una pendiente uniforme.

Se colocará en la pavimentación de la cuadra 01 afirmado (sub base de 0.15m y base 0.15 m) por ser el suelo regular, en las cuadras 02 y 03 con afirmado (sub base de 0.20m y base de 0.20m) por ser el suelo malo.

La pavimentación del jirón huayana es de L=191.31 m, construcción de vereda lado derecho 197.82 m2 y lado izquierdo 184.39 m2, construcción de canal rectangular de riego C-3 (L=64.60m). construcción de canal rectangular de riego (L=60.35m) y 322.13 ml de cuneta triangular.

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en ambos sentidos e=10cm  de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta rectangular de 30x30 cm en un sentido con tapa de concreto  y cuenta con un ancho  de pavimento de 3.50m., planteando en  un sentido de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda.

JIRON AYACUCHO 01, 02, 03, 04.- Este jirón comprende en la parte centro pegado a la plaza principal de dos vías, se encuentra con material cascajo revuelto con arcilla (tierra) efecto de la lluvia, existe un canal de concreto de riego en todo este jirón.

En este Jr. la pendiente es moderado existiendo en ambos sentido caja de desagua y agua deteriorado las que serán demolidas y no está de acuerdo a una pendiente uniforme.

Se colocará en la pavimentación de la cuadra 01 hasta la cuadra 04 con afirmado (sub base 0.20m y base de 0.20m) por ser el suelo malo.

La pavimentación del jirón Ayacucho es de L=325.98m, construcción de vereda lado derecho 284.27 m2 y lado izquierdo 223.82 m2, construcción de canal rectangular de riego C-1, C-2, C-3  y C-4 (L=266.45m). y 225.46 ml de cuneta triangular.

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en ambos sentidos e=10cm de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta rectangular de 30x30 cm en un sentido con tapa de concreto, cuenta con un ancho de pavimento de 3.40m y 5.00m, planteando en dos sentidos de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda

JIRON LIMA 01,02, 03, 04.- Este jirón comprende en la parte centro pegado a la plaza principal de dos vías, se encuentra con material cascajo revuelto con arcilla (tierra) efecto de la lluvia.

En este Jr. la pendiente es moderado existiendo en ambos sentido caja de desagua y agua deteriorado las que serán demolidas de igual forma existe vereda que serán demolidas y no está de acuerdo a una pendiente uniforme.

Se colocará en la pavimentación de la cuadra 01 hasta la cuadra 04 con afirmado (sub base 0.20m y base de 0.20m) por ser el suelo malo.

La pavimentación del jirón lima es de L=344.10m, construcción de vereda lado derecho 227.78 m2 y lado izquierdo 275.57 m2, construcción de muro de contención (L=31.00m), construcción de canal rectangular de riego C-1 (L=21.00m). y 443.11 ml de cuneta triangular.

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en ambos sentidos e=10cm de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta triangular de 30 cm en dos sentido y construcción de muro de contención fc=210 kg/cm2, cuenta con un ancho de pavimento de 4.00 m, 5.00 m 6.00 m y 9.00m., planteando en dos sentidos de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda.

JIRON TUPAC AMARU 01, 02, 03, 04, 05.- Este jirón comprende en la parte centro a una cuadra de la plaza principal de uno y dos vías, se encuentra con material cascajo revuelto con arcilla (tierra) efecto de la lluvia, existe un canal de concreto de riego en todo este jirón.

En este Jr. la pendiente es moderado existiendo en ambos sentido caja de desagua y agua deteriorado las que serán demolidas y no está de acuerdo a una pendiente uniforme.

Se colocará en la cuadra 01 con afirmado (base de 0.30m) por ser el suelo malo para el emboquillado de piedra.

Se colocará en la pavimentación de la cuadra 02 hasta la cuadra 05 con afirmado (sub base de 0.20m y base de 0.20m) por ser el suelo malo.

La pavimentación del jirón Túpac Amaru es de L=276.69m, construcción de vereda lado derecho 301.68 m2 y lado izquierdo 299.73 m2, construcción de muro de contención Tipo IV (L=11.80m), construcción de alcantarillas 01 und. construcción de canal rectangular de riego C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5 (L=292.77m). y 271.04 ml de cuneta triangular.

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en ambos sentidos e=10cm de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta rectangular de 30x30 cm en un sentido con tapa de concreto y construcción de alcantarilla de concreto fc=175 kg/cm2 y construcción de muro de contención concreto fc=210 kg/cm2, cuenta con un ancho de pavimento de 3.50m, 5.00m y 5.50m., planteando en dos sentidos de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda

JIRON SAN MARTIN 01, 02, 03.- Este jirón comprende en la parte centro a dos cuadras de la plaza principal de dos vías, se encuentra con material cascajo revuelto con arcilla (tierra) efecto de la lluvia.

En este Jr. la pendiente es moderado existiendo en ambos sentido caja de desagua y agua deteriorado las que serán demolidas y no está de acuerdo a una pendiente uniforme.

Se colocará en la pavimentación de la cuadra 01 hasta la cuadra 03 con afirmado (sub base de 0.20m y base de 0.20m) por ser el suelo malo.

La pavimentación del jirón San Martin es de L=201.61m, construcción de vereda lado derecho 192.56 m2 y lado izquierdo 196.33 m2. construcción de cuneta triangular L= 39550ml.

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en ambos sentidos e=10cm de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta triangular de 30 cm en los dos sentidos, cuenta con un ancho de pavimento de 4.00 M Y 5.00m., planteando en dos sentidos de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda

CALLE S/N 01.- Esta calle se encuentra con material propio arcilla no dejando movilizar a los vehículos y peatones en época de lluvia.

Esta vía tiene pendiente plano, se aprecia que no existe un alineamiento uniforme en la construcción de las viviendas.

Se colocará en la pavimentación de la calle s/n 01 con afirmado (sub base de 0.20 m y base de 0.20 m) por ser el suelo malo.

La pavimentación de la calle s/n 01 es de L=56.30m, construcción de vereda lado izquierdo 48.76 m2. construcción de canal rectangular de riego (L=56.40m).

Se construirá pavimento rígido e=20cm de concreto fc=210 kg/cm2, vereda en lado izquierdo e=10cm de concreto fc=175 kg/cm2, cuneta triangular, con ancho de pavimento de 6.00 m con sobre anchos en dos sentidos de vía, de igual forma cuenta con rampa para minusválidos en ambos lados de la vereda.

  - PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

NORMAS DE COMPORTAMIENTO.

Se buscará minimizar los efectos de la Construcción sobre el medio ambiente, bajo la supervisión de un representante ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyas funciones pueden ser ejecutados por el Inspector de Obras, bajo la asesoría técnica de la Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio (D.G.M.A.), el ejecutor debe procurar producir el mínimo de impacto ambiental durante la Construcción de la obra en los suelos, cruces de vías, aguas, vegetación y otros.

  - COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución se ha estimado en 180 días calendarios (06 meses)

COSTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

El presupuesto que se muestra está referido al Valor referencial VR1.

El presupuesto del Proyecto a nivel de movimiento de tierras, obras de arte y Concreto armado es de S/. 4, 427,869.67 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 67/100 SOLES), siendo el resumen como sigue.

El monto total del Presupuesto de Obra asciende a S/. 4, 316,536.74 (Sub total)

El monto de la supervisión asciende a S/. 111,332.93

  - MODALIDAD DE EJECUCION.

La ejecución de obra es por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATO). Según lo establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamentación.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA

Se recomienda que la modalidad del sistema de contratación sea por Precios Unitarios, por tenerse una estratigrafía de suelos variada. Así también se recomienda, que la entidad contratante considere en los contratos, Clausulas de sanciones y/o descuentos por faltas a las indicaciones de este expediente técnico como la ausencia del Residente y Supervisor en obra, ausencia de los profesionales y técnicos especializados considerados en los gastos generales, ejecución de malas partidas ejecutadas, uso de mala calidad de los materiales, por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, incumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, estudios y ensayos, etc. Que orienten a una buena ejecución del Proyecto.

CUADRO Nº-02

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: Unidad Formuladora: (UF)

Entidad Ejecutora; :; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA. Código SNIP de PIP; :; 346239. Fecha de declaración de viabilidad; :; 29/01/2016. Denominación del Proyecto; :; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL. Función; :; 15 TRANSPORTE. División Funcional; :; 036 TRANSPORTE URBANO. Grupo Funcional; :; 0074 VÍAS URBANAS. Responsabilidad Funcional; :; MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO. Sector; :; GOBIERNOS LOCALES. Pliego; :; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA. Nombre; :; SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL. Responsable de UF; :; EMILIANO TORBISCO LIZARME. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. Sector; :; GOBIERNOS LOCALES. Pliego; :; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA. Responsable de UE; :; MOISÉS TORRE ANTAY.

  - ACTIVIDADES PROPIA DEL PERFIL TECNICO PLANTEADO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DEL Año 2016.

El proyecto consiste según las metas del perfil técnico:

- Construcción de calzadas mediante sistema de Pavimento Rígido, con concreto f’c = 210kg/cm2, colocada sobre una base granular compactada de espesor e = 0.20 cm, con ancho uniforme de 4 m a 6.30 m, longitud total de 977.69 ml y área total de 6575.32 m2. Construcción de 2373.51 m2. de veredas con resistencia mínima a la  compresión de F’c= 175 kg/cm2.

- Construcción de Cunetas a ambos lados de la calzada con concreto F’c= 175kg/cm2.  en un área total de 849 m2.

- Construcción de Sardinel a ambos lados de la calzada con concreto F’c= 175kg/cm2.  en una longitud de 117.32 ml

- Construcción de 440.48 m2 de Bermas con concreto ciclópeo f’c=175 kg/cm2 + 70 % de PM.

- Construcción de 55.31 ml de badenes con concreto F’c= 175kg/cm2.

- Implementación de señalización y pintado de 2907.00 ml de pavimento

- Mitigación ambiental, limpieza y eliminación de material de desmonte.

- Capacitación a beneficiarios y encargados de operación y mantenimiento de la vía

El proyecto consiste las metas del perfil viable SNIP 03:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE LA LOCALIDAD DE HUAYANA JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN CON CONCRETO f’c.=210 kg/cm2, COLOCADO SOBRE UNA BASE SELECCIONADA Y COMPACTADO e=0.20, A SU VEZ ES SOPORTADA POR UNA CAPA DE SUB-BASE SELECCIONADA Y COMPACTADA DE 0.20cm., Y UNA LONGITUD TOTAL DE 849 ML DE PAVIMENTO RÍGIDO, 1698 ml DE CUNETAS, 2373.51 m2 DE VEREDAS, 440.48 M2 DE BERMAS CON CONCRETO CICLOPEO, 55.31 ml DE BADENES, 977.69 ML DE SARDINELES DE CONCRETO Y OTRAS OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES; SEÑALIZACIÓN Y CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA.

| COMPONENTES |
| --- |
|  | Total por componente |
| GASTOS GENERALES | 371,590 |
| SUPERVISION | 182,698 |
| GASTO UTIL | 247,726 |
| EXPEDIENTE TECNICO | 182,698 |
| LIQUIDACION | 73,079 |
| IMPUESTOS | 557,384 |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR | 1,950,872 |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL | 287,282 |
| OBRAS DE ARTE Y SEÑALIZACION | 128,464 |
| IMPACTO AMBIENTAL | 50,000 |
| PRUEBAS DE CALIDAD | 7,802 |
| CAPACITACION A LA POBLACION | 10,280 |
| TRANSPORTE | 42,568 |
| Total por periodo | 4,092,443 |

  - ACTIVIDADES PROPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO PLANTEADO PARA EJECUCION DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, con una pavimentación de los Jirones de ancho variable,  construcción de obras de arte (Veredas, cunetas, cajas de Inspección, alcantarillas y muro de contención), implementación de un programa de Impacto ambiental en mantenimiento vial adecuado las que contempla las  siguientes metas:

El tipo de pavimentación que se construirá será una pavimentación rígida (concreto), la cual tendrá una longitud variable tal como se indica en la hoja de metrados y los planos, con cunetas en ambos sentidos de concreto, Veredas peatonales en ambos lados con ancho variable, tal como se indica  en los planos, muros de contención armado de Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV, evacuación de aguas  pluviales, cajas de inspección en la intersección de la vía, como se indica en los planos y se detalla las metas:

- Pavimentos. - Construcción de Pavimento rígido con carpeta de concreto f'c=210 Kg/cm2, Ancho variable de calzada de 3.00 m a 8.00 m y e=0.20m. colocada sobre una Sub base e=0.15 m y 0.20m y sobre una base de e=0.15 m y 0.20m con 10,740.54 m2.

- Emboquillado de Piedra. - Construcción de 58.12 m2 de emboquillado de piedra de concreto F’C=175 kg/cm2, con anchos de 3.00m y unos espesores de 0.20m.

- Veredas. - Construcción de 4,308.21 m2 de veredas de concreto f'c=175 Kg/cm2, con un ancho de 1.20 a 1.00 m y espesor de 0.10 m.

- Cunetas. - Construcción de 927.50 ml de cuneta rectangular de 0.30 x0.30m y 3,039.91 ml de cuneta triangular de 0.30x0.30m para evacuación de aguas pluviales F’C=175 kg/cm2 y espesor de 0.10 m.

- Alcantarillas. - Construcción de 66.80 ml de alcantarillas de pases peatonales con tapa de concreto armado más las cajas de inspección.

- Muro de Contención. - Construcción de muro de contención con un Longitud de 176.75 ml Concreto simple FC=210 kg/cm2 de sección diferente.

- Señalización de Pavimento. – Señalización de Pavimento de 1,239.00 ml de Pintado de líneas descontinuas, 3,864.81 ml de pintado de líneas continuas, 351.60 m2 de pintado de símbolos y letras, 3,697.41 ml de pintado de sardineles de vereda.

- Mitigación ambiental, limpieza final de obra y eliminación de material de desmonte.

  - CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El concreto para las vías será de fc= 210 Kg/cm2, e=0.20 m, cunetas triangular y rectangular de 0.30x0.30 m. para evacuación de aguas pluviales concreto fc= 175 Kg/cm2 y Veredas concreto fc= 175 Kg/cm2 e=10cm ancho variable de 1.00 m a 1.20 m según metrado y plano., muros de contención armado fc= 210 Kg/cm2.

- Área total de trabajo			   :	   16,345.65 m2,

- Área de la pista concreto (pavimento)      :             10,740.54 m2

- Área de la pista concreto (vereda)             :              4,308.21 m2

- Concreto (emboquillado de piedra h= 0.20m) :	          11.62 m3

- Concreto (pavimento h= 0.20m) 	   :	     2,136.48 m3

- Concreto (vereda h=0.10m) 		   :	     4,308.21 m2

- Longitud de vía				   :	     2,314.70 ml.

- Pendiente de vía (bombeo)		   :	           2.00 %

- Pendiente de cunetas			   :	           2.00 %

- Longitud de Veredas a=variable.	   :	      3,679.80 ml.

- Longitud de muros de contención              :                 176.75 ml

- Cajas de inspección 			   :	          20.00 und

- Alcantarillas				    :	          10.00 und

- Sistema de evacuación de aguas fluviales (cuenta rectangular)    :    927.50 ml

- Sistema de evacuación de aguas fluviales (cuenta triangular)       :  3,039.91 ml

- Rampa Tipo I (R.01)                                                      :            106 Und

- Rampa Tipo II (R.01)                                                      :             07 Und

- Regado continua en Obra  			           :     10740.54 m2

- Nivelación y reposición de caja de agua		           :       163.00 Und

- Nivelación y reposición de caja de desagüe   	           :       163.00 Und

- Nivelación de Tapa de  Buzón                                        :          3.00 Und

- Pintura en Pavimento (continuas)                                   :      3,864.81 m

- Pintura en Pavimento (descontinuas)                             :      1,239.00 m

- Pintura en Sardinel                                                          :      3,967.41 m

- Pintura en Vía, símbolo y letras                                       :       351.60 m2

NOTA

- La Nivelación y Reposición de caja de agua y desagüe se hará por motivos de ser movidos de lo que esta colocadas y los daños ocasionados en el proceso constructivo o en el proceso de nivelación de las veredas.

CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO

ESTUDIOS DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El estudio fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Huayana quienes dirigieron la elaboración del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, documento que sustenta todos los estudios básicos realizados

ETAPAS A EJECUTAR.	Las obras a ejecutar se hallan descritas en la lista de partidas, el sustento matemático se encuentra definido. La sección de vía es variada en los jirones Andahuaylas (cuadra 01-02,03, 04, 05, 06, 07), Jr. Huayana (cuadra 01, 02, 03), Jr. Ayacucho (cuadra 01, 02, 03, 04), Jr. Francisco Bolognesi (cuadra 02,03, 04, 05, 06), Jr, lima (cuadra 01,02, 03, 04), Jr. Tupac Amaru (cuadra 02, 03, 04, 05), Jr. San Martin (cuadra 01, 02, 03) y Calle s/n 01, tal como se indica en la hoja de metrados y los planos, lo cual permite un acceso vehicular.

Por ello se plantea un pavimento rígido, considerando las siguientes sub obras como Veredas de concreto, también variables en  ambos lados de Vías de Jr  Andahuaylas (cuadra 01-02,03, 04, 05, 06, 07), Jr. Huayana (cuadra 01, 02, 03), Jr. Ayacucho (cuadra 01, 02, 03, 04), Jr. Francisco Bolognesi (cuadra 02,03, 04, 05, 06), Jr, lima (cuadra 01,02, 03, 04), Jr. Tupac Amaru (cuadra 02, 03, 04, 05), Jr. San Martin (cuadra 01, 02, 03) y Calle s/n 01, Cunetas triangular y  rectangular de evacuación pluvial a=0.30 m con su respectivos cajas de inspección y alcantarillados, como también se consideró muros de contención como soporte de las calles a pavimentar de alturas variables y  colocación de barandas según plano.

- El concreto para el pavimento rígido será de fc= 210 Kg/cm2, e=0.20 m, cunetas triangulare de 30 cm para evacuación de aguas pluviales y rectangular de 0.30 x 0.30 m con tapa de concreto para evacuación de aguas de riego (canal) se colocará concreto fc= 175 Kg/cm2, Veredas concreto fc= 175 Kg/cm2 e=10cm ancho variable de 1.00m a 1.20 m según metrado y plano., muros de contención armado fc= 210 Kg/cm2 altura variable.

- El proyecto conforme los cálculos efectuados el plazo de ejecución es de 240 días calendarios (08 meses) 180 días calendarios (06 meses) , tiempo estimado para alcanzar los objetivos planteados, según las características del proyecto.

El monto total del Presupuesto de Obra asciende a S/. 4, 316,536.74 (Sub total)

El monto de la supervisión asciende a S/. 111,332.93

El presupuesto del Proyecto a nivel de movimiento de tierras, obras de arte y Concreto armado es de S/. 4, 427,869.67 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 67/100 SOLES), sabiendo que el proyecto será por CONTRATO (precio unitario)

- EMPLEO GENERADO

Durante la fase de la ejecución física de la Obra, el Proyecto demandará de un total de jornales distribuidos del siguiente modo:

| CATEGORÍA | Jornales |  |
| --- | --- | --- |
| ARQUEOLÓGICO | 5,200.00 | hh |
| TOPOGRAFO | 374.32 | hh |
| OPERARIO | 7,730.55 | hh |
| OFICIAL | 9,056.05 | hh |
| PEON | 28,759.94 | hh |

- De las otras penalidades

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

| Otras penalidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.50 de la UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del Supervisor de Obra. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.50 de la UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del Supervisor de Obra. |
| 3 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del Supervisor de Obra. |
| 4 | PRUEBAS y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. | 1/1000 del monto de la valorización del mes correspondiente; por Cada incumplimiento | Según informe del Supervisor de obra. |
| 5 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES. Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. | 1/1000 del monto de la valorización del mes correspondiente; del Valor del contrato, La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases. | Según informe del Supervisor de obra. |
| 6 | No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto ambiental. | 1/2000 del monto de la valorización del mes correspondiente; por cada día. | Según informe del Supervisor de obra. |
| 7 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005- 2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1/2000 del monto de la valorización del mes correspondiente; por cada ocurrencia. | Según informe del Supervisor de obra. |
| 8 | POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato. | 1/1000 del monto de la valorización del mes correspondiente; por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra. | Según informe del Supervisor de obra. |

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

- Riesgos

- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |
| --- | --- |
| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO |
|  | Requisitos: DESCRIPCION DEL EQUIPO; UND; CANTIDAD. CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000; UND; 1. VOLQUETE DE 15 M3; UND; 1. RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T; UND; 1. CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.; UND; 1. TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP; UND; 1. MOTONIVELADORA DE 125 HP; UND; 1. NIVEL TOPOGRAFICO; UND; 1. Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Importante. No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.. |
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
|  | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
|  | Requisitos: - RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTAL INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL - ESPECIALISTA EN MATERIALES INGENIERO DE MATERIALES - ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS INGENIERO CIVIL E INGENIERO GEOLOGO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA LIC. EN ARQUEOLOGIA - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA TOPOGRAFO Y GEODESTA E INGENIERO CIVIL Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Importante. - El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.. |
| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
|  | Requisitos: RESIDENTE DE OBRA Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 48 meses acumulados, que se computa desde la colegiatura; como: Residente de Obra y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión en obras iguales y/o similares. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 24 meses acumulados, como: Especialista en Seguridad de Obra y/o Jefe de Seguridad de Obra y/o Ingeniero en Seguridad de Obra en obras en general, que se computa desde la colegiatura. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTAL Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 24 meses acumulados, como: Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista Ambiental en obras en general, que se computa desde la colegiatura. ESPECIALISTA EN MATERIALES Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 24 meses acumulados, como: Especialista en Materiales y/o Especialista en calidad en obras en general, que se computa desde la colegiatura. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 12 meses acumulados, como: Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Suelos y/o Especialista en Geotecnia en obras en general, que se computa desde la colegiatura. ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 12 meses acumulados, como: de haber participado como Especialista en Arqueología y/o haber elaborado planes CIRA en obras en general, que se computa desde la colegiatura. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Deberá contar como mínimo una experiencia efectiva de 24 meses acumulados, como: Especialista en Topografía y/o Topógrafo y/o Ingeniero Topógrafo y/o Jefe de topografía en obras en general, que se computa desde la colegiatura. Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Importante. El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.. |

| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
| --- | --- |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a; construcción y/o instalación y/o mejoramiento y/o reparación y/o creación de pistas y/o Veredas. Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la experiencia del postor en la especialidad. Importante. En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.. |

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. - Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- |
| A. | PRECIO |  |
|  | Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 6). | La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio 100 puntos |

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239, que celebra de una parte La Municipalidad Distrital de Huayna, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20288749443, con domicilio legal en plaza de armas S/N, del Distrito de Huayna, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH, para la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  Carta Fianza N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 15% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendarios, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 días calendarios, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x monto vigente |
| --- | --- |
|  | F x plazo vigente en días |

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.50 de la UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del Supervisor de Obra. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.50 de la UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del Supervisor de Obra. |
| 3 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del Supervisor de Obra. |
| 4 | PRUEBAS y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. | 1/1000 del monto de la valorización del mes correspondiente; por Cada incumplimiento | Según informe del Supervisor de obra. |
| 5 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES. Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. | 1/1000 del monto de la valorización del mes correspondiente; del Valor del contrato, La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases. | Según informe del Supervisor de obra. |
| 6 | No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto ambiental. | 1/2000 del monto de la valorización del mes Correspondiente; por cada día. | Según informe del Supervisor de obra. |
| 7 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005- 2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1/2000 del monto de la valorización del mes Correspondiente; por cada ocurrencia. | Según informe del Supervisor de obra. |
| 8 | POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato. | 1/1000 del monto de la valorización del mes Correspondiente; por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra. | Según informe del Supervisor de obra. |

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N HUAYANA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

| De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de emisión del documento |  |  |  |  |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social |  |  |  |  |
|  |  | RUC |  |  |  |  |
|  |  | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |  |  |  |  |
|  |  | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones |  |
| 3 | DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato |  |  |  |  |
|  |  | Tipo y número del procedimiento de selección |  |  |  |  |
|  |  | Descripción del objeto del contrato |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de suscripción del contrato |  |  |  |  |
|  |  | Monto del contrato |  |  |  |  |
| 4 | DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra |  |  |  |  |
|  |  | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) |  |  |  |  |
|  |  | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra |  |  |  |  |
|  |  | Plazo de ejecución de la obra | Plazo original |  | días calendario |  |
|  |  |  | Ampliación(es) de plazo |  | días calendario |  |
|  |  |  | Total plazo |  | días calendario |  |
|  |  |  | Fecha de culminación de la obra |  |  |  |
|  |  |  | Fecha de recepción de la obra |  |  |  |
|  |  |  | Fecha de liquidación de la obra |  |  |  |
|  |  | Monto de la obra | Número de adicionales de obra |  |  |  |
|  |  |  | Monto total de los adicionales |  |  |  |
|  |  |  | Número de deductivos |  |  |  |
|  |  |  | Monto total de los deductivos |  |  |  |
|  |  |  | Monto total de la obra (sólo componente de obra) |  |  |  |
| 5 | APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora |  |  |  |  |
|  |  | Monto de otras penalidades |  |  |  |  |
|  |  | Monto total de las penalidades aplicadas |  |  |  |  |
| 6 | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si |  | No |  |
|  |  | Arbitraje | Si |  | No |  |
|  |  | N° de arbitrajes |  |  |  |  |
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad |  |  |  |  |
|  |  | RUC de la Entidad |  |  |  |  |
|  |  | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |  |  |  |  |
|  |  | Cargo que ocupa en la Entidad |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono de contacto |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |  |  |  |  |  |

ANEXOS

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

- Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |

| Datos del consorciado 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |

| Datos del consorciado … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

- Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

    - No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

    - No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

    - Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

    - Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

    - Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

    - Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

    - Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

    - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”, CON CODIGO DE SNIP N° 346239 en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio

- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con Municipalidad Distrital de Huayna.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

| 1. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] | [ % ] |
| --- | --- | --- |

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

| 2. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] | [ % ] |
| --- | --- | --- |

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

| TOTAL OBLIGACIONES | 100% |
| --- | --- |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

| ..…………………………………………. Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |  | ..………………………………………….. Consorciado 2 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |
| --- | --- | --- |

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° 01

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Total costo directo (A) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gastos generales |  |
| 2.1 | Gastos fijos |  |
| 2.2 | Gastos variables |  |
|  | Total gastos generales (B) |  |
| 3 | Utilidad (C) |  |
|  | SUBTOTAL (A+B+C) |  |
| 4 | IGV |  |
| 5 | Monto total de la oferta |  |

…]

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2020-MDH

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE |  |  | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Según lo previsto en la absolución N° 04.

Absolución de la observación N° 02 y 08.

Absolución de la observación N° 03 y 09.

De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.